Ata da reunião do encontro de parceiros Aurora

Reunião de 15/10/2026

Rascunho para revisão — nada foi enviado, agendado ou contratado.

| Reunião | Encontro de parceiros Aurora |
| --- | --- |
| Data | 15/10/2026 |
| Participantes mencionados | Ana Ribeiro, Bruno Costa e Camila Lima |
| Preparado por | Agente de IA, para revisão do secretariado |

Decisões

Manter o encontro em 05/11/2026 e o limite de R$ 8.000,00, com audiovisual incluído no total [T1].

Não contratar fornecedor nesta reunião [T3].

Tarefas e acompanhamento

| # | Ação | Responsável | Prazo | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar por escrito a capacidade para 34 pessoas e as condições de cancelamento da Horizonte | Bruno | 21/10/2026 | T3–T4 |
| 2 | Revisar a lista de participantes | Camila | 20/10/2026 | T5 |
| 3 | Validar as restrições alimentares | não informado | não informado | T6 |
| 4 | Acompanhar a terceira proposta | não informado | não informado | T4 |

Sugestões

Próxima reunião na "sexta-feira, dia 22, às nove" [T7]. Ainda não aceita: Ana pediu para verificar a data e a agenda antes de sugerir o convite [T8].

Dúvidas e pendências

"Sexta-feira, dia 22" contém conflito: a fala não diz o mês (deduzido: outubro, mês da reunião), e 22/10/2026 é quinta-feira [T7]. Confirmar a data pretendida.

Responsável e prazo das restrições alimentares não definidos [T6].

Terceira proposta ainda pendente [T4].

Comentário pessoal omitido por não contribuir para a decisão.

Próxima reunião

Data a confirmar. A agenda não foi fornecida para esta ata; nenhum horário livre foi sugerido [T7–T8].

Conferências feitas

Conferido: 22/10/2026 é quinta-feira.

Casa do Parque: R$ 6.900 + R$ 1.400 = R$ 8.300, acima do limite de R$ 8.000 [T1–T2]. Horizonte: R$ 7.600 com tudo incluído [T2].

Rascunho de e-mail

Assunto: Encontro Aurora ¦ pendências e próxima reunião Olá, equipe. Mantivemos o encontro em 5/11 e o orçamento de R$ 8.000, com audiovisual incluído. Bruno confirmará capacidade e cancelamento da Horizonte até 21/10. Camila revisará a lista até 20/10. Ainda precisamos definir responsável e prazo para as restrições alimentares e acompanhar a terceira proposta. A data da próxima reunião precisa de confirmação: 22/10 é quinta-feira. Precisamos consultar a agenda antes de sugerir um horário. Nenhum fornecedor foi contratado. Aguardo a revisão antes de qualquer envio ou convite. [assinatura]

O que depende de revisão humana

☐  Conferir T1 a T10, os responsáveis e os prazos de cada tarefa.

☐  Definir responsável e prazo para as restrições alimentares e para a terceira proposta.

☐  Resolver a data da próxima reunião com Ana.

☐  Revisar o e-mail antes de qualquer envio.

Fontes consultadas

01_manual_executivo.txt

03_transcricao_reuniao.txt (T1 a T10)

Procedimento de ata da skill padrao-secretariado-sob-medida