Ata da reunião de 15/10/2026

Encontro de parceiros de 05/11/2026 — ata curta e lista de acompanhamento

Rascunho para revisão — nada foi enviado, agendado ou contratado.

| Data | 15/10/2026 (quinta-feira) |
| --- | --- |
| Participantes mencionados | Ana Ribeiro, Bruno Costa e Camila Lima |
| Condução | não informado |
| Objetivo | não informado (assunto tratado: encontro de parceiros [T1]) |
| Preparado por | Agente de IA, para revisão do secretariado |

Decisões

Ana Ribeiro decidiu manter o encontro de parceiros em 05/11/2026 [T1].

O orçamento foi mantido em R$ 8.000 para local e coffee break, com audiovisual dentro desse total [T1].

Nenhum fornecedor foi contratado na reunião [T3].

Tarefas e acompanhamento

| # | Ação | Responsável | Prazo | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar por escrito a capacidade para 34 pessoas e as condições de cancelamento da Horizonte | Bruno Costa | 21/10/2026 (quarta-feira) | T3, T4 |
| 2 | Revisar a lista de convidados (30 confirmados e 4 sem resposta) | Camila Lima | 20/10/2026 (terça-feira) | T5 |
| 3 | Validar as restrições alimentares | não informado | não informado | T6 |
| 4 | Verificar a data da próxima reunião e a agenda de Ana Ribeiro antes de sugerir o convite | não informado | não informado | T8 |

Sugestões

Camila Lima sugeriu a próxima reunião para "sexta-feira, dia 22, às nove" [T7]. A data não foi aprovada: Ana pediu verificação antes do convite [T8].

Dúvidas e pendências

Data em conflito: "sexta-feira, dia 22" [T7]. Com o mês deduzido da data da reunião (outubro), 22/10/2026 é quinta-feira. A intenção era quinta, 22/10, ou sexta, 23/10?

A terceira proposta de local ainda não foi recebida; responsável e prazo não informados [T4].

Restrições alimentares registradas como pendência, sem responsável nem prazo [T6].

A Casa do Parque, com audiovisual, soma R$ 8.300: R$ 300 acima do teto [T1, T2].

A Horizonte foi apresentada "com tudo incluído" [T2]; falta confirmar se isso cobre coffee break e audiovisual.

Comentário pessoal omitido por não contribuir para a decisão.

Próxima reunião

A confirmar. A agenda de Ana Ribeiro não foi fornecida; nenhum horário disponível foi sugerido.

Conferências feitas

Datas: 15/10/2026 é quinta-feira; 20/10/2026, terça-feira; 21/10/2026, quarta-feira; 05/11/2026, quinta-feira.

22/10/2026 é quinta-feira, e não sexta-feira, como dito em T7.

Horizonte: R$ 7.600, dentro do teto de R$ 8.000, com folga de R$ 400 [T2].

Casa do Parque: R$ 6.900 + R$ 1.400 = R$ 8.300, excesso de R$ 300 sobre o teto [T2].

Convidados: 30 confirmados + 4 sem resposta = 34, igual à capacidade pedida à Horizonte [T3, T5].

"Às nove" atende à orientação do Manual de evitar reuniões antes das 9h, se for pela manhã.

Rascunho de e-mail

Assunto: Encontro de parceiros (05/11) – encaminhamentos da reunião de 15/10 Olá, Bruno e Camila, Seguem os encaminhamentos da reunião de 15/10: - Encontro mantido em 05/11, com orçamento de R$ 8.000 para local, coffee break e audiovisual. Nenhuma contratação foi feita. - Bruno: confirmar por escrito, até 21/10, a capacidade para 34 pessoas e as condições de cancelamento da Horizonte. - Camila: revisar a lista de convidados até 20/10. - Pendentes: terceira proposta e validação das restrições alimentares (responsáveis a definir). Camila, sobre a próxima reunião: o dia 22/10 cai numa quinta-feira. A ideia era quinta, dia 22, ou sexta, dia 23? Vamos conferir a agenda da Ana antes de sugerir o convite. Atenciosamente, [assinatura]

O que depende de revisão humana

☐  Confirmar com Camila Lima se a próxima reunião seria quinta, 22/10, ou sexta, 23/10, e verificar a agenda de Ana Ribeiro antes de sugerir o convite.

☐  Definir quem verifica a data e a agenda (tarefa 4) e quem valida as restrições alimentares (tarefa 3), com prazos.

☐  Definir responsável e prazo para obter a terceira proposta.

☐  Confirmar se o valor da Horizonte (R$ 7.600, "tudo incluído") cobre coffee break e audiovisual.

☐  Conferir a data da reunião: a transcrição indica 15/10/2026, posterior à data de preparo deste rascunho (10/10/2026).

☐  Revisar o rascunho de e-mail e definir os destinatários antes de qualquer envio.

Fontes consultadas

01_manual_executivo.txt (estilo, limite de 120 palavras no e-mail, marcador "não informado", limites da demonstração)

03_transcricao_reuniao.txt (trechos T1 a T10)